利用者見守り支援機器施設整備【公募型プロポーザル実施要領】

山形県最上町

利用者見守り支援機器施設整備に伴う公募型プロポーザル実施要領

１．事業の趣旨・目的

最上町介護老人保健施設やすらぎでは、利用者の安全確保、夜間の見守り業務の効率化及び事故発生要因の分析・再発防止を目的として、利用者見守り支援機器及び通信環境を整備する。

このため、機器の性能、録画機能、通信環境の整備計画、情報セキュリティ、保守体制及び価格等を総合的に評価し、最も適切な事業者を選定するため、公募型プロポーザル（以下「本件」という。）を実施するものである。

２．事業の概要

（１）事業名称　：　令和８年度利用者見守り支援機器施設整備

（２）事業の内容：　別紙仕様書のとおり。

（３）業務期間　：　事業者の決定通知より１週間以内から令和９年２月１５日までとする。

（４）業務想定金額　：　￥１６，０００，０００－ (消費税含む)

３．参加資格

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続きの申し立て及び民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続きの申し立てを行っていない者。

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する

暴力団又は暴力団員に該当しないものであること。

４．本件にかかる予定スケジュール

| 令和８年１０月２８日（水） | 公告及び入札参加者募集開始 |
| --- | --- |
| 令和８年１１月２日（月）１７時まで | 質問書提出締切 |
| 令和８年１１月６日（金） | 質問状内容回答予定日 |
| 令和８年１１月１３日（金）１７時まで | 参加申込書及び企画提案書等提出期限 |
| 令和８年１１月１６日（月） | 企画提案日（プロポーザル実施日） 参加者に日時を後日通知 |
| 令和８年１１月１６日（月） | 選定委託事業者の決定通知 |
| 令和８年１１月１６日（月）以降 | 業務着手日および契約日 |

５．質問の受付及び回答

・本業務に質問がある場合は、質問用紙（任意様式）により提出すること。

・口頭による質問は一切受け付けないので注意すること。

（１）質問状の提出期限

令和８年１０月２８日（水）から令和８年１１月２日（月）１７時まで。

持参する場合の受付時間は、平日の９時から１７時までとする。

（２）提出方法

電子メール、ＦＡＸ、郵送又は持参。

※持参以外の方法で質問する場合は、文章受付日において判断することとするため、留意すること。また、質問状には回答先及び連絡先を明記すること。

（３）提出先

〒９９９－６１０１　山形県最上郡最上町大字向町６４―３

最上町立最上病院　庶務係

電　話：０２３３－４３－２１１２

ＦＡＸ：０２３３－４３－３２９１

メールアドレス：mogami-hp@wonder.ocn.ne.jp

（４）回答方法

令和８年１１月６日（金）に文書その他の伝達手段により質問者に回答する。

６．提出書類関係

（１）　本件への参加を希望するものは、次号の書類を令和８年１１月１３日（金）１７時までに提出することとする。なお、次の点に留意することとする。

・提出された書類は、返却しない。

・書類の提出は、郵送又は持参をすること。

・本件に係る書類の作成・郵送・提出等に要する経費は全て参加者の負担とする。

・一度提出した書類は、申請期限を過ぎてからの差し替え、修正等の一切の行為を禁ずる。

（２）　提出する書類は次のとおりとする。

ア　参加申込書(様式第１号)

イ　企画提案書（様式第２号）

ウ　事業スケジュール（様式第３号）

エ　予算計画書（様式第４号）

７．選定方法

（１）受託者の選定は、次の評価基準に基づきプロポーザル審査委員会の議決により決定する。

選定内容及び選定結果に関する疑義、採点結果及び採点内容の一切を非公開とする。

（２）評価基準は、次の表のとおりとする。

| 評 価 項 目 | 審 査 基 準 | 配 点 （100点満点） |
| --- | --- | --- |
| 機器の性能・常時録画機能 | 50台の構成、見守り機能、常時録画、 7日間程度の保存、事故前後の検索・再生 | ２５点 |
| 通信環境・保存容量設計 | 現地調査、ネットワーク設計、通信帯域、施設内保存設備、障害時対応 | ２０点 |
| 事故分析・業務改善 | 事故要因分析、再発防止、夜間巡回の効率化、導入効果の検証 | １５点 |
| 情報セキュリティ・プライバシー | 権限管理、操作履歴、データ保護、プライバシーへの配慮 | １０点 |
| 導入体制・研修・保守 | 工程管理、設置計画、職員研修、保証、障害対応、類似実績 | １０点 |
| 価格 | 初期費用、必要な継続費用等を含めた価格 | ２０点 |

（３）選定結果の通知：選定結果は文書により通知する。

８．企画提案について

（１）企画提案者は、プロポーザル審査会に出席し、提案説明及び質疑に答えるものとする。

（２）日時及び場所は、町と企画提案者で協議の上決定する。

（３）企画提案の留意事項

ア　企画提案の時間は、１団体当たり３０分までとする。その場合において、説明を１５分以内で実施し、その後質疑応答の時間を１５分程度設けること。

イ　町は説明に際して、提出書類を基に審査するものであるが、補足資料の提出を妨げない。

ウ　説明に際し、必要に応じてパソコン等の機器を持参すること。

エ　説明は、別団体には非公開とする。

オ　本件企画提案に関する一切の必要経費は、すべて企画提案者の負担とする。

９．企画提案者の失格

本企画提案者が契約の締結までの間に次のいずれかに該当した場合は、失格とする。

（１）「４．参加資格」の要件を満たさなくなった場合。

（２）提出書類等に虚偽の記載があった場合。

（３）審査の公平性を害する行為があった場合。

（４）企画提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合。

（５）企画提案にあたり著しく信義に反する行為がある場合。

（６）前各号に掲げるものの他、審査委員会が失格と認めたとき。

10．中止等

町は、やむを得ない理由等により本件を実施することができないと認めたときは、中止等の措置を行う場合がある。その場合においては、企画提案者は本件に要した経費を最上町に請求できないものとする。

11．事務局

〒９９９－６１０１　山形県最上郡最上町大字向町６４―３

最上町立最上病院　庶務係

電　話：０２３３－４３－２１１２

ＦＡＸ：０２３３－４３－３２９１

メールアドレス：mogami-hp@wonder.ocn.ne.jp

（様式第１号)

参加申込書

令和　　年　　月　　日

最上町長

所在地

商号又は名称

代表者名(職・氏名)

「令和８年度利用者見守り支援機器施設整備」について、公募型プロポーザルの参加を表明します。また、本件に関し、実施要領記載の条件その他の事項を遵守することを誓約します。

【連絡先】

| 連絡担当部署名 |  |
| --- | --- |
| 連絡担当者氏名 |  |
| 電話番号 |  |
| ＦＡＸ番号 |  |
| Ｅ－ｍａｉｌ |  |

（機密保持事項）

なお、本プロポーザルの参加に際し、最上町から提供された機密扱いの情報については、次のとおり取り扱うことを誓約します。

①　提供された情報は、提案応募の目的以外には利用しません。

②　提供された情報の取扱いに関しては、最新の注意を払い厳重に管理します。

③　本件終了時には、全ての提供情報を廃棄します。

④　個人情報保護法等の関係法令を遵守します。

⑤　提供された情報について、提案者の責により町に損害が生じた場合は、賠償責任を負います。

【様式第２号】

企画提案書

| 項目 | 業務内容 |
| --- | --- |
| 機器の性能・常時録画機能 | 50台の構成、見守り機能、常時録画、 7日間程度の保存、事故前後の検索・再生 |
| 通信環境・保存容量設計 | 現地調査、ネットワーク設計、通信帯域、施設内保存設備、障害時対応 |
| 事故分析・業務改善 | 事故要因分析、再発防止、夜間巡回の効率化、導入効果の検証 |
| 情報セキュリティ・プライバシー | 権限管理、操作履歴、データ保護、プライバシーへの配慮 |
| 導入体制・研修・保守 | 工程管理、設置計画、職員研修、保証、障害対応、類似実績 |
| 価格 | 初期費用、必要な継続費用等を含めた価格 |

備考

１　日本工業規格Ａ４判に収めること。

２　業務内容については、具体的な手法等について明示すること。

また、図やグラフ、画像などを使用することは差し支えない。

【様式第３号】

事業実施スケジュール

受託者

| 業務項目 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

備考

１　日本工業規格Ａ４判１枚に収めること。

【様式第３号】

予算計画書

| 項目 | 金額 | 備考、積算基礎 |
| --- | --- | --- |

備考

１　委託予定価格については、業務想定金額以内とする。

２　企画提案書等において、提出者の外部協力者へ再委任又は共同実施の提案を行う場合、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を外部に再委任できない。

３　積算内訳において再委任に係る外注費は、合計業務予定価格の１/２以内とする。